4.Экономический раздел.

В экономический раздел пояснительно-расчетной записки дипломного

проекта «Разработка конструкции цифрового измерителя» входят

три подраздела:

1) Планирование технической подготовки производства методами сетевого планирования

2)  Расчет сметы затрат

3)  Оценка экономической эффективности производства устройства

Целью первого подраздела является: определение этапов разработки устройства, их трудоёмкость и продолжительность; составление перечня событий и построение сетевого графика работ с дальнейшей его оптимизацией

для наглядного представления организационно-экономической стороны

разработки устройства  и повышения эффективности  использования  ресурсов

и времени разработки.

Во втором подразделе  проводиться расчет следующих экономических параметров: материальные затраты, затраты на заработную плату, отчисления на социальные нужды,  амортизационные отчисления и прочие затраты .

Третий подраздел содержит расчет эффективности разработки и целесообразность проектирования устройства, исходя из уменьшения стоимости устройства  и увеличения в результате этого количества продаваемых устройств.

4.1. Планирование технической подготовки производства методами

сетевого планирования

4.1.1.Определение этапов разработки

Разработка конструкции блока устройства состоит из следующих этапов:

- Получение задания;

- Решение вопроса актуальности темы;

- Анализ существующих разработок;

- Составление технического задания;

- Согласование технического задания с заказчиком;

- Анализ электрической схемы;

- Выбор компоновочной схемы;

- Выбор и обоснование метода и принципа конструирования;

- Выбор и обоснование элементной базы;

- Выбор материалов и защитных покрытий конструкции;

- Компоновочный расчет блоков РЭС;

- Выбор способов и средств теплозащиты, герметизации, экранирования и виброзащиты;

- Расчет теплового режима;

- Расчет механической прочности и системы виброударной защиты;

- Мероприятия по защите от коррозии, влаги, электрического удара,  электромагнитных полей и механических нагрузок;

- Полный расчет надежности;

- Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики;

- Расчет технологичности;

- Расчет конструктивно-технологических параметров печатной платы;

- Выбор и обоснование методов изготовления печатной платы;

- Составление технической документации;

- Согласование технической документации с заказчиком;

- Оплата заказчиком;

- Заказ на изготовление компоновочных элементов и конструкций изделия;

- Сборка устройства;

- Проверка работоспособности;

- Отправка устройства заказчику.

4.1.2. Определение трудоемкости каждого этапа

Определение трудоемкости каждого этапа проводится при использовании экспертного метода. Трудоемкость каждого этапа определяется по формуле:

tожi = (3 tmin i + 2 tmax i)/5,					(1)

tmin i - трудоемкость этапов при наилучших стечениях обстоятельств, (н.час);

tmax i - трудоемкость этапов при наихудших стечениях обстоятельств, (н.час).

Значения по трудоемкости этапов tmin i и  tmax i представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Определение трудоемкости этапов

| № п/п | Название этапа | tmini, н.час | tmaxi, н.час | tожi, н.час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Получение задания | 6 | 11 | 8 |
| 2 | Решение вопроса актуальности темы | 12 | 22 | 16 |
| 3 | Анализ существующих разработок | 60 | 100 | 76 |
| 4 | Составление технического задания | 100 | 130 | 112 |
| 5 | Согласование технического задания с заказчиком | 6 | 11 | 8 |
| 6 | Анализ электрической схемы | 60 | 100 | 76 |
| 7 | Выбор компоновочной схемы | 40 | 55 | 46 |
| 8 | Выбор и обоснование метода и принципа конструирования | 45 | 60 | 51 |
| 9 | Выбор и обоснование элементной базы | 50 | 70 | 58 |
| 10 | Выбор материалов и защитных покрытий | 45 | 60 | 51 |
| 11 | Компоновочный расчет блоков РЭС | 110 | 150 | 126 |
| 12 | Выбор способов и средств теплозащиты, герметизации, экранирования и виброзащиты | 80 | 100 | 88 |
| 13 | Расчет теплового режима | 15 | 25 | 19 |
| 14 | Расчет механической прочности и системы виброударной защиты | 30 | 45 | 36 |
| 15 | Мероприятия по защите от коррозии, влаги, электрического удара, электромагнитных полей и механических нагрузок | 30 | 50 | 38 |
| 16 | Полный расчет надежности | 20 | 40 | 20 |
| 17 | Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики | 15 | 25 | 19 |

| 18 | Расчет технологичности | 25 | 40 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Расчет конструктивно-технологических параметров ПП | 70 | 100 | 82 |
| 20 | Выбор и обоснование методов изготовления печатной платы | 35 | 55 | 43 |
| 21 | Составление технической документации | 55 | 70 | 61 |
| 22 | Согласование технической документации с заказчиком | 6 | 11 | 8 |
| 23 | Оплата заказчиком | 6 | 11 | 8 |
| 24 | Заказ на изготовление компоновочных элементов и конструкций изделия | 200 | 250 | 220 |
| 25 | Сборка устройства | 50 | 70 | 58 |
| 26 | Проверка работоспособности | 15 | 25 | 19 |
| 27 | Отправка устройства заказчику | 6 | 11 | 8 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1378 |

4.1.3. Определение продолжительности каждого этапа

Продолжительность каждого этапа определяется по формуле:

Тi = tожi / (Wpi * q * kн * f)					(2)

Wpi - число исполнителей, занятых на данном этапе, чел.;

q - продолжительность рабочего дня (принимаем 8 часов);

kн - коэффициент, учитывающий возможность перевыполнения норм (принимаем 1,1);

f - Коэффициент перевода рабочих дней в календарные (принимаем 0, 81).

Сведения по количеству исполнителей, занятых на каждом этапе, Wpi, представлены в таблице 4.2 в 4 столбце. Всего в работе принимает участие 15 человек.

Таблица 4.2

Определение деятельности этапов

| № п/п | Название этапа | tожi, н.час | Wpi, чел. | Т, Дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Получение задания | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Решение вопроса актуальности темы | 16 | 2 1* | 1 2* |
| 3 | Анализ существующих разработок | 76 | 3 4* | 4 3* |
| 4 | Составление технического задания | 112 | 3 | 5 |
| 5 | Согласование технического задания с заказчиком | 8 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ электрической схемы | 76 | 2 | 5 |
| 7 | Выбор компоновочной схемы | 46 | 2 | 3 |
| 8 | Выбор и обоснование метода и принципа конструирования | 51 | 2 | 4 |
| 9 | Выбор и обоснование элементной базы | 58 | 3 4* | 3 2* |
| 10 | Выбор материалов и защитных покрытий конструкции | 51 | 2 1* | 4 8* |
| 11 | Компоновочный расчет блоков РЭС | 126 | 3 | 6 |
| 12 | Выбор способов и средств теплозащиты, герметизации, экранирования и виброзащиты | 88 | 3 | 4 |
| 13 | Расчет теплового режима | 19 | 2 1* | 1 2* |
| 14 | Расчет механической прочности и системы виброударной защиты | 36 | 3 | 2 |
| 15 | Мероприятия по защите от коррозии, влаги, электрического удара, электромагнитных полей и механических нагрузок | 38 | 2 | 3 |
| 16 | Полный расчет надежности | 20 | 2 4* | 2 1* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики | 19 | 2 1* | 1 2* |
| 18 | Расчет технологичности | 23 | 1 | 3 |
| 19 | Расчет конструктивно-технологических параметров ПП | 82 | 3 4* | 4 3* |
| 20 | Выбор и обоснование методов изготовления печатной платы | 43 | 2 1* | 3 6* |
| 21 | Составление технической документации | 61 | 3 | 3 |
| 22 | Согласование технической документации с заказчиком | 8 | 1 | 1 |
| 23 | Оплата заказчиком | 8 | 1 | 1 |
| 24 | Заказ на изготовление компоновочных элементов и конструкций изделия | 220 | 3 | 10 |
| 25 | Сборка устройства | 58 | 3 | 3 |
| 26 | Проверка работоспособности | 19 | 2 | 1 |
| 27 | Отправка устройства заказчику | 8 | 1 | 1 |

* - значения после оптимизации

4.1.3 Составление перечня событий и работ

На данном этапе все производимые работы определяются по последовательности их проведения. Перечень работ с указанием кода работ и их продолжительности сводится в таблицу 4.3

Таблица 4.3

Перечень событий и работ

| № п/п | Наименование события | Код работы | Наименование работы | Т, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Принятие решения об изготовлении устройства | 0-1 | Получение задания | 1 |
| 1 | Задание на разработку получено | 1-2 1-3 | Решение вопроса актуальности темы Анализ существующих разработок | - 2* 4 3* |
| 2 | Вопрос актуальности темы решен | 2-4 | Фиктивная работа |  |
| 3 | Существующие разработки рассмотрены | 3-4 | Составление технического задания | 5 |
| 4 | Техническое задание составлено | 4-5 | Согласование технического задания с заказчиком | 1 |
| 5 | Техническое задание согласовано с заказчиком | 5-6 5-7 | Анализ электрической схемы Выбор компоновочной схемы | 5 3 |
| 6 | Электрическая схема проанализирована | 6-8 | Фиктивная работа |  |
| 7 | Компоновочная схема выбрана | 7-8 | Выбор и обоснование метода и принципа конструирования | 4 |

| 8 | Методы и принципы конструирования выбраны и обоснованы | 8-9 8-10 | Выбор и обоснование элементной базы Выбор материалов и защитных покрытий | 3 2* 4 8* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Элементная база выбрана и обоснована | 9-11 | Компоновочный расчет блоков устройства | 6 |
| 10 | Материалы и защитные покрытия подобраны | 10-11 | Фиктивная работа |  |
| 11 | Блок устройства рассчитан | 11-12 11-13 11-14 11-15 11-16 11-17 | Выбор способов и средств теплозащиты, герметизации, экрани-рования и виброзащиты Расчет теплового режима Расчет механической прочности и системы виброударной защиты Мероприятия по защите от коррозии, влаги, электрического удара, электромагнитных полей и механических нагрузок Полный расчет надежности Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики | 4 1 2* 2 3 2 1* 1 2* |

Продолжение таблицы 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Способы и средства теплозащиты, герметизации, экранирования и виброзащиты выбраны | 12-18 | Фиктивная работа |  |
| 13 | Тепловой режим рассчитан | 13-18 | Фиктивная работа |  |
| 14 | Расчет механической прочности и системы виброударной защиты произведен | 14-18 | Фиктивная работа |  |
| 15 | Мероприятия по защите от коррозии, влаги, электри-ческого удара, электромаг-нитных полей и механи-ческих нагрузок проведены | 15-18 | Фиктивная работа |  |
| 16 | Полный расчет надежности произведен | 16-18 | Расчет технологичности | 3 |
| 17 | Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики осуществлен | 17-18 | Фиктивная работа |  |
| 18 | Расчет технологичности произведен | 18-19 18-20 | Расчет конструктивно-технологических параметров печатной платы Выбор и обоснование методов изготовления печатной платы | - 3* 3 6* |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Конструктивно-технологические параметры печатной платы рассчитаны | 19-21 | Составление технической документации | 3 |
| 20 | Выбор и обоснование методов изготовления ПП осуществлен | 20-21 | Фиктивная работа |  |
| 21 | Техническая документация составлена | 21-22 | Согласование технической документации с заказчиком | 1 |
| 22 | Техническая документация с заказчиком согласована | 22-23 | Оплата заказчиком | 1 |
| 23 | Оплата заказчиком произведена | 23-24 | Заказ на изготовление компоновочных элементов и конструкций изделия | 10 |
| 24 | Заказ на изготовление компоновочных элементов и конструкций изделия выполнен | 24-25 | Сборка устройства | 3 |
| 25 | Сборка устройства произведена | 25-26 | Проверка работоспособности | 1 |
| 26 | Проверка работоспособности произведена | 26-27 | Отправка устройства заказчику | 1 |
| 27 | Устройство отправлено |  |  |  |

* - после оптимизации

4.1.4.Построение сетевого графика

Сетевой график отражает логическую последовательность всего комплекса работ, расположенный в порядке протекания процесса производства изделия начиная первым событием процесса и заканчивая завершающим событием.

На основании таблицы 4.3 на чертеже«Сетевой график  до оптимизации» представлен сетевой график.

Ri      (Rп)        ti,j       (Rc)	         Rj

tpi	    tпi				  tpj	tnj

i				       j

Событие - наступление некоторого факта. Событие не имеет продолжительности во времени. Обозначается на  графике кружком.

Работа - процесс, переводящий одно событие в другое. Работа требует времени. Обозначается стрелкой (	        - если работа действительная,    	- если фиктивная: не требует ни затрат времени, ни затрат труда). Кодируется двумя числами, одно из которых (i) соответствует номеру начального события работы, второе (j)  - номеру конечного события работы. Код располагается в нижней части  кружка.

Продолжительность работы определяется в календарных днях, обозначается tpi,j и располагается над стрелкой, в центральной ее части. Значения продолжительности каждой работы, представленные на сетевом графике (рис 4. 1 и чертеже «Сетевой график  до оптимизации») берутся из таблицы 4.1

Ранний срок свершения событий - это возможно ранний срок свершения события, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию. Согласно определению ранний срок свершения исходного события равен 0. Обозначается tpi или tpj  и размещается в левом секторе кружка. Определяется по формуле:

tpj = (tpi + ti,j)                                                                      (3)

Рассчитанные значения tpj представлены на сетевом графике .

Поздний срок свершения события - это срок, превышение которого вызовет аналогичную задержку наступления завершающего события. Обозначается tпi и размещается в правой части кружка. Определяется по формуле:

tпj = (tпj + ti,j) min                                                                      (4)

Рассчитанные значения tпj представлены на сетевом графике .

Резерв события - это такой промежуток времени, на который может быть отсрочено совершение этого события без нарушения сроков завершения разработки в целом. Обозначается R и располагается в верхней части кружка. Определяется по формуле:

Ri(j) = tпi(j) - tpj(j)                                                                      (5)

Рассчитанные значения Ri(j)  представлены на сетевом графике .

Полный резерв работы - весь резерв работы, при условии возможно раннего ее начала и допустимо позднего ее окончания. Обозначается Rп   и размещается над стрелкой слева от ti,j в скобках. Определяется по формуле:

Rп = tпj - tpi - ti,j  	                                                    (6)

Рассчитанные значения Rп  представлены на сетевом графике .

Свободный резерв работы показывает, какая часть полного резерва работы может быть использована для увеличения продолжительности работы, не влияя на полный срок свершения конечного события этой работы. Обозначается Rс и размещается над стрелкой справа от ti,j в скобках. Определяется по формуле:

Rс = tрj - tpi - ti,j  	                                                    (7)

Рассчитанные значения Rс  представлены на сетевом графике .

Полный путь - любая последовательность событий и работ от исходного события до завершающего.

Критический путь - это полный путь с наибольшей продолжительностью; важнейший параметр сетевого графика.  Все резервы события на данном пути равны 0.На сетевом графике критический путь обозначается дополнительной		 стрелкой. Продолжительность работ на критическом пути составляет 56 дней.

4.1.5. Оптимизация сетевого графика

При оптимизации сетевого графика будем использовать метод оптимизации сроков разработки при сохранении ресурсов. Для этого надо перераспределить исполнителей (перевести исполнителей с работ, не лежащих на критическом пути, на работы лежащие на критическом пути). Перевод исполнителей возможен только в том случае, если эти исполнители по своей квалификации и специализации могут выполнять другую работу. Переведем по одному специалисту с работы 1-2 на 1-3, с работы  8-10 на работу 8-9, с работ11-13 и 11-17 на работу 11-16, с работы 18-20  на работу 18-19.

Рассчитаем трудоемкость каждой работы по формуле:

Тi,j = Wpi,j * ti,j ,						(8)

где Wpi,j - число исполнителей, занятых, на данной работе, чел.;

ti,j - продолжительность данной работы, дней.

Wp1,2 = 2 чел.			t1,2 = 1 дн.;

Wp1,3 = 3 чел.			t1,3 = 4 дн.;

Wp8,9 = 3 чел.			t8,9 = 3 дн.;

Wp8,10 = 2чел.			t8,10 = 4 дн.;

Wp11,13 = 2 чел.			t11,13 = 1 дн.

Wp11,16 = 2 чел.			t11,16 = 2 дн.

Wp11,17 = 2 чел.			t11,17 = 1 дн.

Wp18,19 = 3 чел.			t18,19 = 4 дн.

Wp18,20 = 2 чел.			t18,20 = 3 дн.

Расчет трудоемкости работ, в чел.-днях:

Т1,2 = 2 чел.дн.;

Т1,3 = 12 чел.дн.;

Т8,9 = 9 чел.дн.;

Т8,10 = 8 чел.дн.;

Т11,13 = 2 чел.дн.

Т11,16 = 4 чел.дн.

Т11,17 = 2 чел.дн.

Т18,19 = 12 чел.дн.

Т18,20 = 6 чел.дн.

Определим новую продолжительность работ при переводе исполнителей:

ti,j нов = Тi,j / Wpi,jнов ,					(9)

где Wpi,jнов - число исполнителей после перевода, чел.

Расчет новой продолжительности работ:

t1,2 = 2/1 = 2 дн.;

t1,3 = 12/4 = 3 дн.;

t8,9 = 9/4 = 2 дн.;

t8,10 = 8/1 = 8дн.;

t11,13 = 2/1 = 2 дн.

t11,16 = 4/4 = 1 дн.

t11,17 = 2/1 = 2 дн.

t18,19 = 12/4 = 3 дн.

t18,20 = 6/1 = 6 дн.

Значения длительностей этапов, изменившиеся за счет оптимизации, внесены в таблицу 4.2. В таблицу 4.3 внесены необходимы изменения.

На основании измененных данных таблицы 4.3 на рис4.2 и чертеже »Сетевой график после оптимизации» строим сетевой график после оптимизации, аналогичный графику из пункта 4.1.4

4.1.6.Расчет параметров оптимизированного графика

Расчет параметров оптимизированного графика будем проводить по формулам из пункта 4.1.4Рассчитанные значения оптимизированного сетевого графика представлены на рис4.2. и на чертеже В результате оптимизации продолжительность критического пути сократилась с 56 дней до 52 дней. Дальнейшая оптимизация за счет перераспределения исполнителей невозможна.