Приложение 2

РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКОВ ПРОЕКТА

Для расчёта вероятности реализации рисков рассматриваемого проекта использована методика постадийной оценки риска, предложенная Липсицом  И.В. и Коссовым В.В.

В соответствии с указанной методикой разработчиком проекта был составлен перечень рисков проекта, которым каждый из экспертов присвоил баллы на основе системы балльной оценки, представленной в таблице П-2.1.

Таблица П-2.1. Система балльной оценки рисков проекта

| Балльная оценка | Характеристика оценки |
| --- | --- |
| 0 баллов | Очень низкая вероятность реализации риска |
| 25 баллов | Риск, скорее всего, не реализуется |
| 50 баллов | О наступлении события ничего определенного сказать нельзя |
| 75 баллов | Риск, скорее всего, реализуется |
| 100 баллов | Очень большая вероятность реализации риска |

После оценки рисков экспертами разработчиком по каждому риску была выведена среднеарифметическая оценка (графа 6 таблицы П-2.2).

Для получения интегральной оценки рисков использовалась процедура взвешивания, которая проводилась, согласно следующим правилам:

- все риски ранжируются разработчиком проекта по степени важности (графа 7 таблицы П-2.2): наибольший вес имеют риски первой степени важности, наименьший – третьей (определение степеней важности напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Так как в последние месяцы она существенно обусловлена кризисом ликвидности в России и мире, то всем рискам, связанным с недостаточностью денежных поступлений, присвоена первая степень важности. Рискам, связанным со сверхнормативными денежными оттоками, присвоена вторая степень важности. Все прочие риски отнесены к третьей категории);

- все риски с одинаковой степенью  важности имеют равные веса;

- сумма всех весов равна единице, веса являются положительными числами в диапазоне от 0 до 1.

Результаты оценки рисков (расчёта вероятности реализации рисков проекта) в соответствии с указанной методикой представлены в таблице П-2.2.

Таблица П-2.2. Расчёт вероятности реализации рисков проекта

| № | Риски | Эксперты |  |  | Средний балл | Степень важности, Pi | Вес, Wi | Оценка, Ii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционная фаза |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
| 1. | Валютный риск | 25 | 25 | 25 | 25,00 | 1 | 0,06 | 1,50 |
| 2. | Невыполнение участниками проекта своих обязательств по финансированию проекта | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 1 | 0,06 | 2,00 |
| Производственные риски |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |
| 3. | Недостатки проектно-изыскательских работ | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 2 | 0,03 | 1,00 |
| 4. | Увеличение сроков поставки комплектующих, оборудования | 25 | 50 | 50 | 41,67 | 3 | 0,01 | 0,42 |
| 5. | Увеличение сроков строительства | 50 | 75 | 75 | 66,67 | 3 | 0,01 | 0,67 |
| 6. | Дефекты строительно-монтажных работ | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 2 | 0,03 | 1,00 |
| Административные риски |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 7. | Задержка в сроках получения разрешительной документации и пр.документов | 50 | 25 | 100 | 58,33 | 3 | 0,01 | 0,58 |
| Юридические риски |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
| 8. | Ошибки в оформлении документов | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 9. | Мошенничество участников проекта | 0 | 0 | 25 | 8,33 | 1 | 0,06 | 0,50 |
| Эксплуатационная фаза |  |  |  |  |  |  |  | 26,92 |
| Управленческие риски |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |
| 10. | Низкая квалификация менеджеров проекта. | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 11. | Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | 25 | 50 | 75 | 50,00 | 3 | 0,01 | 0,50 |
| 12. | Неотлаженная работа проектной команды | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 13. | Потеря контроля над предприятием | 25 | 25 | 25 | 25,00 | 1 | 0,06 | 1,50 |
| Маркетинговые риски |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |
| 14. | Неустойчивость спроса | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 1 | 0,06 | 3,00 |
| 15. | Непопадание в ценовой диапазон целевого клиента | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 1 | 0,06 | 2,00 |
| 16. | Слабая узнаваемость нового бренда | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 3 | 0,01 | 0,50 |
| 17. | Появление аналогичных конкурирующих услуг | 75 | 75 | 100 | 83,33 | 2 | 0,03 | 2,50 |
| 18. | Неэффективная реклама | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |  |  | 13,25 |
| 19. | Рост налогов | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 2 | 0,03 | 1,50 |
| 20. | Неплатежеспособность потребителей | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 1 | 0,06 | 2,00 |
| 21. | Возникновение кассовых разрывов | 25 | 50 | 50 | 41,67 | 1 | 0,06 | 2,50 |
| 22. | Снижение уровня цен на оказываемые услуги | 75 | 75 | 75 | 75,00 | 2 | 0,03 | 2,25 |
| 23. | Рост цен на закупаемые товары | 75 | 75 | 100 | 83,33 | 1 | 0,06 | 5,00 |
| Производственные риски |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |
| 24. | Нестабильность качества закупаемых товаров | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 25. | Новизна технологии | 25 | 25 | 50 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 26. | Недостаточная надежность оборудования | 25 | 25 | 25 | 25,00 | 3 | 0,01 | 0,25 |
| 27. | Зависимость от поставщиков | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 2 | 0,03 | 1,50 |
| 28. | Энергетические проблемы | 25 | 25 | 25 | 25,00 | 3 | 0,01 | 0,25 |
| Общие риски, присущие инвестиционной и эксплуатационной фазам |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 29. | Невозврат кредиторам заемных средств в установленные сроки | 0 | 0 | 25 | 8,33 | 2 | 0,03 | 0,25 |
| 30. | Действия кредиторов по досрочному прекращению кредитных договоров и договоров займа | 25 | 25 | 25 | 25,00 | 2 | 0,03 | 0,75 |
| Региональные риски |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |
| 31. | Противодействие региональных и местных властей | 0 | 0 | 25 | 8,33 | 3 | 0,01 | 0,08 |
| 32. | Ухудшение социально-экономической ситуации в стране | 25 | 50 | 75 | 50,00 | 1 | 0,06 | 3,00 |
| Экологические риски |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 33. | Вредность производства | 0 | 0 | 25 | 8,33 | 3 | 0,01 | 0,08 |
| Риски форс-мажорных обстоятельств |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| 34. | Влияние непреодолимой силы, например, стихийных бедствий, пожаров, войн, забастовок и т.п. | 0 | 25 | 25 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 |
|  |  |  |  | Интегральный риск проекта |  |  | 1 | 39,25 |

Полученное значение интегрального риска проекта сопоставляется с характеристиками, представленными в таблице П-2.3.

Таблица П-2.3. Характеристики интегрального риска

| Значение интегрального риска | Характеристика |
| --- | --- |
| До 20 баллов | Низкий риск |
| От 20 до 40 баллов | Риск ниже среднего |
| От 40 до 60 баллов | Средний риск |
| От 60 до 80 баллов | Риск выше среднего |
| От 80 баллов | Высокий риск |

Исходя из выше указанных расчётов, общий риск по проекту можно оценить ниже среднего уровня.