# ПРИЛОЖЕИЕ №3

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

| № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне и предложение за преструктуриране на ВМТ | 01.05.1999 г. |
| 2 | Изготвяне на проект за структурата на “Бригада за жп конструкции” за Българската армия. | 15.05.1999 г. |
| 3 | Изготвяне на предложение за създаване на “Управление за жп комуникации” в Генералния щаб. | 15.05.1999 г. |
| 4 | Разработване на предложение на министъра на транспорта до министъра на отбраната и Началника на Генералния щаб за реализиране на т. 2 и 3 | 15.05.1999 г. |
| 5 | Изготвяне и утвърждаване на нови мирновременни щатове | 15.06.1999 г. |
| 6 | Прекратяване на договорите за кадрова военна служба на офицерите, заети в строително-стопанската дейност, чиито договори изтичат на 30.09.1999 г. | 30.09.1999 г. |
| 7 | Девоенизиране на кадровите военнослужещи от: - военно-почивните домове - помощните стопанства - началниците на складове в съединенията и частите; - базите за съхранение на военовремени запаси | 31.12.1999 г. |
| 8 | Девоенизиране на кадровите военнослужещи, пряко участващи в строително-стопанската дейност - в Главния щаб на ВМТ - старши помощници - в съединенията - старши помощници. | 31.12.1999 г. |
| 9 | Девоенизиране на кадровите военнослужещи от звената за механизация и автотранспорт - в Главния щаб на ВМТ - старши помощници - в съединенията - старши помощници. - ЦРБ - ЦСБ - ремонтно-техническите батальони - в частите - шофьори и монтьори | 31.12.1999 г. |
| 10 | Девоенизиране на офицерите на кадрова военна служба от Управление “Финансово-икономическо” и част от офицерите от отдел “Контролна дейност” | 31.12.1999 г. |
| 11 | Поетапно намаляване на броя на наборните военнослужещи | всеки прием |
| 12 | поетапно увеличаване на броя на работниците | съгласно строителните програми |
| 13 | Девоенизиране на всички кадрови военнослужещи от строителния сектор и механизацията: - Главен щаб - съединения - части | 31.12.2000 г. |
| 14 | Цялостно девоенизиране на поделение 58180 - Раднево и ШВСМ | 31.12.2000 г. |
| 15 | Девоенизиране на кадровите военнослужещи от тила, контролните органи и ВРИВО: - Главен щаб - съединения | 31.12.2000 г. |
| 16 | Разработване и представяне за утвърждаване структурата на ДП | 01.05.2001 г. |
| 17 | Девоенизиране на офицерите на кадрова военна служба от щатовете - в Главния щаб - АСУ, секция “ДИО” и “М” - в съединенията - АСУ, секция “ДИО” и “М” - в частите - секция “ДИО” | 30.06.2001 г. |
| 18 | Изготвяне на списъци на офицерите и сержантите от ВМТ и КПД за преминаването им към БА | 30.10.2001 г. |
| 19 | Девоенизиране на кадровите военнослужещи | 31.12.2001 г. |

Постоянна преписка към План-програмата за изпълнение на мероприятията произтичащи от проекта на военна доктрина на Република България за преобразуване на Войските на Министерството на транспорта