Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

КП. 36 09 01 31.405.11.05.ПЗ

5 Составление графика ППР

Распылительная сушильная установка марки  VRA-4 производительностью 1200кг/ч;

категория ремонтной сложности – R = 38

разряд ремонтного цикла –  IV

структура ремонтного цикла:

К-О-О-О-О-О-Т-О-О-О-О-О-С-О-О-О-О-О-Т-О-О-О-О-О-К

Продолжительность ремонтного цикла –    24 месяца; сменность работы оборудования – 2.

- Определяем продолжительность межремонтного периода:

ПМР=ПР.Ц.С+Т+1,                                          [2,c.90]   (5.1)

где Прц – длительность ремонтного цикла;

ΣС – количество средних ремонтов в ремонтном цикле;

ΣТ – количество текущих ремонтов в ремонтном цикле.

ПМР=241+2+1=6мес

- Определяем продолжительность межосмотрового периода:

ПМО=ПР.Ц.С+Т+О+1,                                    [2,c.90]   (5.2)

где      ΣО – количество осмотров в ремонтном цикле.

ПМО=241+2+20+1=1мес

3. Определяем норму времени на осмотр, текущий, средний и капитальный ремонты одной ремонтной единицы:

Р=а·R,                                             [3,с.172] (5.3)

где а – норма времени одной ремонтной единицы, ч;

R – категория ремонтной сложности.

На осмотры:

РО=АО⋅R=0,6⋅38=22,8ч

На текущий ремонт:

РТ=АТ⋅R=4,4⋅38=167,2ч

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

КП.05.ПЗ

На средний ремонт:

РСР=АСР⋅R=17,4⋅38=661,2ч

На капитальный ремонт:

РК=АК⋅R=35⋅38=1330ч

- Определяем количество планируемых на год осмотров, текущих, средних и капитальных ремонтов; для чего строим ось времени:

Принимаем, что капитальный ремонт машины марки  VRA-4 был в начале ноября 2010 года.

| Н | Д | Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| К | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | С | О |
| Текущий год |  | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Осмотров –10;

Текущих ремонтов – 1;

Средних ремонтов –1;

Капитальных ремонтов – 0

- Определяем затраты труда на год:

На осмотры:

РОГ=РО⋅nО=22,8⋅10=228ч

На текущий ремонт:

РТГ=РТ⋅nТ=167,2⋅1=167,2ч

На средний ремонт:

РСРГ=РСР⋅nСР=661,2⋅1=661,2ч

Определяем общие затраты труда:

РОБЩГ=РОГ+РТГ+РСРГ=228+167,2+661,2=1056,4ч

- Определяем затраты труда на проведение слесарных, станочных и прочих видов работ при осмотрах, средних и текущих ремонтах:

РСЛ=АСЛ⋅R⋅nТ,                                                                   [3 ,с.172] (5.4)

РСТ=АСТ⋅R⋅nТ,                                                              [3,с.172] (5.5)

РПР=РОБЩГ−(РСЛ+РСТ),                                          [3,с.173] ( 5.6)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

КП.05.ПЗ

При осмотрах:

РСЛ=АСЛ⋅R⋅nО=0,6⋅38⋅10=22нормо⋅ч

При текущем ремонте:

РСЛ=АСЛ⋅R⋅nТ=3⋅38⋅1=114нормо⋅ч

РСТ=АСТ⋅R⋅nТ=0,9⋅38⋅1=34,2нормо⋅ч

При среднем ремонте:

РСЛ=АСЛ⋅R⋅nСР=12⋅38⋅1=456нормо⋅ч

РСТ=АСТ⋅R⋅nСР=3,6⋅38⋅1=136,8номро⋅ч

Трудоемкость прочих работ:

ΣРсл = 798 нормо∙ч

ΣРст=111 нормо∙ч

РПР=РОБЩГ−(РСЛ+РСТ)=1056,4 – (798 + 171) = 87,4нормо∙ч

- Определяем нужную численность рабочих:

Слесарей:

ZСЛ=РСЛФ=79817600,45чел                    [3,с.174] (5.7)

Станочников:

ZСТ=РСТФ=1711760=0,097чел               [3,с.174] (5.8)

Прочих:

ZПР=РПРФ=87,41760=0,05чел                [3,с.174] (5.9)

где Ф – фонд рабочего времени, (Ф = 1760)

Общая численность рабочих:

ZОБЩ=ZСЛ+ZСТ+ZПР=0,45 + 0,097 + 0,05 = 0,597 чел

Принимаем для технического обслуживания установки марки

« VRA-4» 1 человека с привлечением его на другие работы.

Результаты вычислений сводим в таблицу 5.1