3.1. Технологическая карта на

1. Область применения

1.1 Технологическая карта разработана для двухэтажного жилого здания в г. Владимире.

1.2. Технологическая карта разработана на возведение кирпичной кладки стен и перегородок.

1.3. Работы ведутся в летнее время в 1 смену.

1.4. В состав технологической карты входят следующие работы:

- уплотнение грунта щебнем;

- устройство бетонной подготовки;

- устройство цементно-песчаной стяжки;

- укладка керамической плитки;

- Устройство плинтуса.

3.1.2. Организация и технология строительного процесса.

3.1.2.1. До начала устройства плиточного пола в санузлах должна быть закончена облицовка стен, а во всех остальных помещениях стены оштукатурены.

3.1.2.2. Все необходимые материалы, инструменты, приспособления должны быть завезены на объект за 2 дня до начала работ и складированы в закрытых складах.

3.1.2.3. Работы ведёт комплексная бригада.

3.1.2.4.  Подсчёт объёмов работ

Таблица 8. Подсчёт объёмов работ

| № п.п. | Наименование работ | Формулы, эскиз | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнение грунта щебнем | см. экспликацию полов | 100м2 | 0,96 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки |  | м3 | 4,8 |
| 3 | Устройство цементно-песчаной стяжки |  | 100м2 | 0,96 |
| 4 | Укладка керамической плитки |  | 100м2 | 0,96 |
| 5 | Устройство плинтуса |  | 100м | 1,75 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ДП-2-70 02 01-08-ПЗ

3.1.3. Организация и методы труда рабочих

Таблица 9 Организация и методы труда рабочих

| № п.п | Наименование операций | Исполнители, разряды | Характеристика приёмов труда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнение грунта щебнем | З1 – 2р. З2 – 4р. | Землекоп З1 насыпает щебень. Землекоп З2 идёт следом с электротрамбовочным механизмом. После утрамбовки первого слоя приступают ко второму слою. |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | Б1 – 4р. Б2 – 2р | Бетонщик Б1 поддерживая левой рукой шланг снизу, правой держит его у выходного отверстия и наносит на основание раствор параллельными полосами шириной 1,5 м. Бетонщик Б2 переносит шланги. |
| 3 | Устройство цементно- песчаной стяжки | О1 – 2 р. О2 – 4 р. | Облицовщик О1, держа конец шланга растворонасоса на расстоянии 20-30 см от пола, укладывает цементно-песчаный раствор на основание. Облицовщик О2 полутёрком тщательно растирает раствор по уровню пола. |
| 4 | Укладка керамической плитки | П1 – 3 р. П2 – 3 р. П3 – 4 р. П4 – 5 р. | Плиточники П1-П4 кладут ряды основного фона на прослойку, плитку слегка осаживают, ударяя по ней рукояткой лопатки. Когда плитки уложены по всей длине захватки, к ребру плиток прикладывают правило и, ударяя по нему молотком, окончательно выравнивают весь уложенный ряд. Затем на плитку укладывают отрезок доски длиной 50-70 см и осаживают их молотком до уровня отметки чистого пола. |
| 5 | Устройство плинтуса | О1 – 2 р. О2 – 4 р. | Облицовщики О1 и О2 при помощи шпателей очищают стену в местах наклейки плинтусов от набела и наплывов растворов. После этого облицовщик О1 кистью наносит сплошной слой раствора на очищенные полосы стены. Уложив плинтус на стол тыльной стороной вверх, облицовщик О1 кистью наносит на его поверхность тонкий слой раствора. Затем облицовщик, взяв подготовленный плинтус за два конца, прикладывает его к промазанной клеем стене и тщательно прижимают к ней. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ДП-2-70 02 01-08-ПЗ

3.1.4.2. Ведомость потребности в материалах

Таблица 10 Ведомость потребности в материалах

| № | Наименование материалов | Характеристика материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Из природного камня для строительных работ М400, фракции 40-70мм | м3 | 11,78 |
| 2 | Вода | Техническая | м3 | 11,76 |
| 3 | Бетон | Тяжёлый с крупностью заполнителя 20-40 мм В12,5 М150 | м3 | 10,63 |
| 4 | Перок | природный для строительных работ | м3 | 8,87 |
| 5 | Доски | необрезанные хвойных пород длиной 2-3,75м, толщиной 32,40мм IV сорта | м3 | 0,01 |
| 6 | Раствор | строительный кладочный тяжёлый цементный М150 | м3 | 4,71 |
| 7 | Плитка керамическая | «Грес» | м2 | 254,94 |
| 8 | Сухая смесь | Для кладочных работ ОАО « Забудова» | т | 1,22 |

3.1.4.3. Машины, механизмы, приспособления

Таблица 11 Машины, механизмы, приспособления

| № | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество | Техническая характеристика машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор передвижной | Со-45А | шт | 1 | двигатель внутреннего сгорания давлением до 686 КПа (7АТ) 5 м3/мин |
| 2 | Вибротрамбовка | ИЭ-4504 | шт | 1 | Площадь насадки 320×200 мм |
| 3 | Дрели электрические |  | шт | 2 |  |
| 4 | Киянка резиновая |  | шт | 4 |  |
| 5 | Ковш-лопата |  | шт | 2 |  |
| 6 | Молоток |  | шт | 1 |  |
| 7 | Кельма |  | шт | 4 |  |
| 8 | Шланг резиновый |  | шт | 2 |  |
| 9 | Инвентарный столик 1500×700×800мм |  | шт | 2 |  |
| 10 | Мётлы для очистки поверхности |  | шт | 2 |  |
| 11 | Уровень строительный |  | шт | 1 |  |
| 12 | Рулетка стальная |  | шт | 1 |  |
| 13 | Рейка деревянная 50×50×1400мм |  | шт | 1 |  |
| 14 | Лейка для воды |  | шт | 1 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ДП-2-70 02 01-08-ПЗ

3.1.5. Калькуляция трудовых затрат

Таблица 12 Калькуляция трудовых затрат

| № | Обоснование | Наименование работ | Объёмы |  | На единицу |  | На весь объём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На ед. | Всего | Затраты | Расценки | Затраты | Расценки |
| 1 | § Е 11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0,96 | 10,76 | 17,41 | 10,32 | 16,71 |
| 2 | § Е 11-2-9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4,8 | 5,78 | 9,11 | 27,74 | 43,73 |
| 3 | § Е 11-11-1 | Устройство цементно-песчаной стяжки | 100м2 | 0,96 | 56,25 | 90,23 | 54 | 86,62 |
| 4 | § Е 11-47-3 | Укладка керамической плитки | 100м2 | 0,96 | 157 | 277,89 | 150,72 | 266,77 |
| 5 | § Е 11-49-1 | Устройство плинтуса | 100м | 1,75 | 36,4 | 68,43 | 63,7 | 119,75 |
| Сумма: |  |  |  |  |  |  |  | 533,58 |

3.1.6. Технико-экономические показатели (см. лист 4 формата А1)

3.1.7. Контроль качества

Пооперационный контроль качества

Таблица 13 Пооперационный контроль качества

| Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Кто проверяет сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Приёмка, контроль качества и складирования плитки | Выбраковка, рассортировка плиток по размерам, цветам, оттенкам и их складирование | Визуально. Размеры метром | Мастер при входном контроле |
| Подготовка основания под полы | Очистка поверхности от грязи, пыли и наплывов раствора | Визуально | Мастер по устройству выравнивающей стяжки |
| Устройство выравнивающей стяжки, подготовка под покрытие | Качество поверхности, горизонтальность или заданные уклоны в соответствии с проектом | Визуально. Ровность и уклоны 2-х метровой рейкой с уровнем | Мастер в процессе производства работ |
| Устройство покрытия | Соблюдение прямолинейности и заданной толщины швов, уклоны и качество поверхностей | 2-х метровой рейкой, метром и уровнем | Мастер в процессе выполнения работ |
| Приёмка выполнения работ | Внешний вид | Визуально и простукиванием. Горизонтальность 2-х метровой рейкой и метром | Мастер после окончания работ. Прораб - выборочно |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ДП-2-70 02 01-08-ПЗ

3.1.8. Расчет транспортных средств для перевозки бетонной смеси

Исходные данные:

L = 42 км; Vcp =  60 км/ч; Т = 1,57 дней; tп = 18 мин; tр = 15 мин;  tм = 5 мин;  количество бетона – 4,8 м3

Решение:

1. Определяем количество рейсов в сутки:

n=tcт⋅60tp+tn+tпути+tm=8⋅6018+15+5+(2⋅4260)⋅60=3,93.      Принимаем 4 рейса.

2. Определяем производительность транспортного средства:

П = qгр · n · kтр = 28 · 4 · 0,8 = 89,6.

где qгр = 28 т – грузоподъёмность, т; kтр = 0,8 – коэффициент использования транспорта.

3. Определяем количество транспортных средств

m=QТ⋅П⋅К=10,561,57⋅89,6⋅1=0,075.

где Q = 2,2 · 4,8 = 10,56 т – грузопоток;  К = 1 – количество смен.

Заключение:

на основании расчёта можно сделать вывод, что бетонную смесь можно перевезти 1 машиной за 1 рейс.

3.1.9. Охрана труда и техника безопасности при устройстве полов из керамической плитки

3.1.9.1 Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой и другими СИЗ.

3.1.9.2 Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.

3.1.9.3 Все инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением, следить за их исправностью.

3.1.9.4 К работе с вибротрамбовкой может быть допущен только квалифицированный работник ознакомленный с инструкцией по ТБ.