## Объем кладки
Ось стены | L стены, м | Н стены, м | S стены, м2 | S проемов, м2 | S стены без проемов, м2 | Толщина стены, м | Объем кладки, м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12 | 17.36 | 208.32 | - | 208.32 | 0.51 | 106.24
2 | 6 | 14.92 | 89.52 | 15.75 | 73.77 | 0.38 | 28.03
3 | 12 | 14.92 | 179.04 | 15.75 | 163.29 | 0.38 | 62.05
4 | 12 | 14.92 | 179.04 | - | 179.04 | 0.38 | 68.04
5 | 12 | 14.92 | 179.04 | 15.75 | 163.29 | 0.38 | 62.05
6 | 6 | 14.92 | 89.52 | 15.75 | 73.77 | 0.38 | 28.03
7 | 12 | 17.36 | 208.32 | - | 208.32 | 0.51 | 106.24
A | 30.6 | 17.36 | 531.22 | 105.75 | 425.47 | 0.51 | 216.99
Б | 30.6 | 16.42 | 502.45 | 93.8 | 408.65 | 0.38 | 155.29
B | 30.6 | 18.26 | 558.76 | 116.55 | 442.21 | 0.51 | 225.53
[5 empty] | Периметр, м: | Длина делянки,м: | Итого:
V=1,058
Стена 510 |  |  |  | 11 | 0 | L510=07 | V510=00
Стена 380 |  |  |  | 8 | 0 | L380=09 | V380=00

## Трудозатраты
№ п.п. | Наим. Работ | Ед.изм | V работ | $ЕНиР | трудоемкость |  |  |  | Соста звена
[5 empty] | ч-ч | м-ч | ч-дн | м-см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подъем материалов |  |  | Е1-6 т.2 |  |  |  |  | машинист 5р-1 такеллажник 2р-6
| а)кирпич | 1000 шт. | 508.1 |  | 0.858 | 0.143 | 53.16 | 8.86
| б)раствор | 1 м3 | 0 |  | 0.35 | 0.058333 | 0 | 0
2 | Кладка стен |  |  | Е3-3 т.3 |  |  |  |  | каменщик 4р-1 каменщик 3р-1
| а)толщина 2 кирп. | 1 м3 | 0 |  | 3.7 | - | 0 | -
| б)толщина 1,5 кирп. | 1 м3 | 0 |  | 3.7 | - | 0 | -
3 | Расшивка швов | 1 м2 | 0 | Е3-19 | 0.25 | - | 0 | - | каменщик 4р-1
4 | Укладка перемычек | 1 шт | 125 | Е3-16 | 0.45 | 0.15 | 6.86 | 2.29 | машинист 5р-1 каменщик 4р-1 каменщик 3р-1 каменщик 2р-1
5 | Устройство и разборка инвентарных подмостей | 10 м3 кладки | 106 | Е3-20 | 1.14 | 0.38 | 14.74 | 4.91 | машинист 5р-1 плотник 4р-1 плотник 2р-2
6 | Установка лестничных маршей и площадок | 1 шт | 32 | Е4.1-10 | 1.35 | 0.4 | 5.27 | 1.56 | машинист 6р-1 монтажник 4р-2 монтажник 3р-1 монтажник 2р-1
7 | Установка раздельных санитарно-технических кабин | 1 шт | 40 | Е4.1-18 | 1.2 | 0.3 | 5.85 | 1.46 | машинист 6р-1 монтажник 5р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-1 монтажник 2р-1
8 | Устройство перегородок |  |  | Е4.1-8 |  |  |  |  | машинист 6р-1 монтажник 5р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-1 монтажник 2р-1
| а)S<=5 м2 | 1 эл | 270 |  | 0.68 | 0.17 | 22.39 | 5.6
| б)S<=10 м2 | 1 эл | 65 |  | 0.8 | 0.2 | 6.34 | 1.59
| в)S<=15 м2 | 1 эл | 20 |  | 1 | 0.25 | 2.44 | 0.61
9 | Укладка плит перекрытий |  |  | Е4.1-7 |  |  |  |  | машинист 6р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-2 монтажник 2р-1
| б)S<=10 м2 | 1 эл | 200 |  | 0.72 | 0.18 | 17.56 | 4.39
| в)S<=15 м2 | 1 эл | 20 |  | 0.88 | 0.22 | 2.15 | 0.54
10 | Укладка плит покрытия |  |  | Е4.1-7 |  |  |  |  | машинист 6р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-2 монтажник 2р-1
| б)S<=10 м2 | 1 эл | 36 |  | 0.84 | 0.21 | 3.69 | 0.92
| в)S<=15 м2 | 1 эл | 4 |  | 1 | 0.25 | 0.49 | 0.12
11 | Заливка швов плит покрытия и перекрытий | 100 м | 22 | Е4.1-26 | 6.4 | - | 17.17 | - | монтажник 4р-1 монтажник 3р-1

## Инструменты
Таблица. Инструменты и приспособления для звена каменщиков
№ п/п | Наименование инструмента | ГОСТ | Кол-во | Назначение
1 | Кельма | 9533-66 | 2 | Разравнивание и подрезка раствора | 36
2 | Лопата растворная | 5620-63 | 1 | Подача и перемешивание раствора | 18
3 | Молоток-кирочка | 11042-64 | 1 | Простая рубка и теска кирпича | 18
4 | Кирочка двусторонняя | 11042-64 | 1 | Специальная фигурная теска кирпича | 18
5 | Расшивка | 12803-67 | 2 | Придание швам заданной формы | 36
6 | Причалка | - | 40м. | Контроль прямолинейности рядов кладки | 720
7 | Уровень строительный УСА-700 | 9416-67 | 1 | Контроль горизонтальности рядов кладки | 18
8 | Уровень гибкий (водяной) | - | 1 | Вынос горизонтальных отметок уровней проемов | 18
9 | Отвес (400, 600) | 7948-63 | 1 | Контроль вертикальности элементов кладки | 18
10 | Рулетка измерительная металлическая РС-20 | 7502-69 | 1 | Разметка и контроль линейных размеров | 18
11 | Метр складной металлический | 7253-54 | 1 | Разметка и контроль линейных размеров | 18
12 | Порядовка универсальная | 7253-54 | 2 | Контроль толщины рядов кладки и определение высоты | 36
13 | Угольник деревянный | 7253-54 | 1 | Контроль правильности укладки углов | 18

## Механизмы
Перечень механизмов для комплексной бригады
№ п.п. | Наименование | Кол-во
1 | Кран | 1
2 | 4х-ветвевой строп | 1
3 | 2х-ветвевой строп | 1
4 | Захват для поддонов с кирпичом | 1
5 | Вилочный захват для лестничных маршей | 1
6 | Шарнирно-панельные подмости | 18
7 | Установка для приема, перемешивания и выдачи раствора | 1
8 | Ящики для раствора | 18
9 | Специальные траверсы для перегородок | 1
10 | Приспособление для временного крепления перегородок | 8
11 | Подкос для крепления перегородок | 12
12 | Стойка для выверки и крепления | 12
13 | Контейнер для хронения и перевозки инструментов | 1
14 | Стремянка | 18

## График работ
№ п.п. | Наим. Работ | Ед.изм | V работ | $ЕНиР | трудоемкость |  | состав бригады | Р | Кол-во смен в сутки | Прод-ть работы в днях
[5 empty] | ч-дн | м-см
1 | Кирпичная кладка | 1 м3 | 0 | Е3-3 т.3 | 0 | - | 36 | 36 | 2 | 0
2 | Подача кирпича | 1000 шт. | 508.1 | Е1-6 т.2 | 53.16 | 8.86 | машинист 5р-1 такеллажник 2р-6 | 6 | 2 | 4.5
3 | Подача раствора | 1 м3 | 0 | Е1-6 т.2 | 0 | 0 | машинист 5р-1 такеллажник 2р-6 | 6 | 2 | 0
4 | Расшивка швов | 1 м2 | 0 | Е3-19 | 0 | - | каменщик 4р-1 | 18 | 2 | 0
5 | Укладка перемычек | 1 шт | 125 | Е3-16 | 6.86 | 2.29 | машинист 5р-1 каменщик 4р-1 каменщик 3р-1 каменщик 2р-1 | 3 | 2 | 1.2
6 | Устройство и разборка инвентарных подмостей | 10 м3 кладки | 106 | Е3-20 | 14.74 | 4.91 | машинист 5р-1 плотник 4р-1 плотник 2р-2 | 3 | 2 | 2.5
7 | Установка лестничных маршей и площадок | 1 шт | 32 | Е4.1-10 | 5.27 | 1.56 | машинист 6р-1 монтажник 4р-2 монтажник 3р-1 монтажник 2р-1 | 4 | 2 | 0.7
8 | Установка раздельных санитарно-технических кабин | 1 шт | 40 | Е4.1-18 | 5.85 | 1.46 | машинист 6р-1 монтажник 5р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-1 монтажник 2р-1 | 4 | 2 | 0.8
9 | Устройство перегородок | 1 эл | 355 | Е4.1-8 | 31.17 | 7.8 | машинист 6р-1 монтажник 5р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-1 монтажник 2р-1 | 4 | 2 | 3.9
10 | Укладка плит перекрытий | 1 эл | 220 | Е4.1-7 | 19.71 | 4.93 | машинист 6р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-2 монтажник 2р-1 | 4 | 2 | 2.5
11 | Укладка плит покрытия | 1 эл | 40 | Е4.1-7 | 4.18 | 1.04 | машинист 6р-1 монтажник 4р-1 монтажник 3р-2 монтажник 2р-1 | 4 | 2 | 0.6
12 | Заливка швов плит покрытия и перекрытий | 100 м | 22 | Е4.1-26 | 17.17 | - | монтажник 4р-1 монтажник 3р-1 | 2 | 2 | 4.3
[5 empty] | 158.11 | 23.99